1. **График движения рабочих строится в виде диаграммы, где ось абсцисс – это ось времени, а ось ординат - это:**
* количество рабочих
* количество звеньев
* количество бригад
* численность персонала в наиболее загруженную смену
1. **Проектирование объектов промышленного строительства осуществляют специализированные проектные организации (указать неверный ответ):**
* комплексные
* технологические
* технические
* строительные
1. **По продолжительности функционирования различают потоки (указать неверный ответ):**
* кратковременные (краткосрочные)
* долговременные (долгосрочные)
* непрерывные
* циклические
1. **Понятие модели связано с определенным сходством между двумя объектами. Кроме этого, модель должна удовлетворять ряду требований (указать неверный ответ):**
* адекватность (соответствие)
* отражение лишь существенных связей
* наглядность
* точное соответствие размерам и материалам моделируемого объекта
1. **При реконструкции зданий и сооружений различного назначения на строительное производство оказывают влияние различные факторы, характеризующие условия его организации (указать неправильный ответ):**
* совмещение во времени и в пространстве строительных процессов, выполняемых в зданиях, с функционированием в них производственного оборудования в процессе реконструкции
* стесненность строительной площадки и зоны производства работ
* специфические условия, связанные с премиальными выплатами рабочим
1. **При реконструкции зданий и сооружений различного назначения на строительное производство оказывают влияние различные факторы, характеризующие условия его организации (указать неправильный ответ):**
* совмещение во времени и в пространстве строительных процессов и временное проживание в здании рабочих
* стесненность строительной площадки и зоны производства работ
* специфические условия, связанные с ограниченной возможностью механизации строительных процессов и необходимостью выполнения особых видов строительно-монтажных работ.
1. **Основными принципами организационно-технологического проектирования реконструкции являются (указать неправильный ответ):**
* максимальное совмещение СМР с производственными процессами реконструируемого предприятия
* обеспечение реконструкции объектов с минимальным перерывом в эксплуатации
* обеспечение реконструкции максимальными денежными вложениями
1. **Основными принципами организационно-технологического проектирования реконструкции являются (указать неправильный ответ):**
* обеспечение реконструкции объектов с минимальным перерывом в эксплуатации
* обеспечение реконструкции максимальными денежными вложениями
* обеспечение возможности выполнения СМР индустриальными методами
1. **Основная форма сдельной оплаты труда в строительстве, предусматривающая начисление заработной по расценке за определенный законченный комплекс работ, измеряемый в единицах конечной продукции называется:**
* безнарядная оплата труда рабочих
* прямая сдельная оплата
* аккордная оплата
* неограниченная сдельная оплата
1. **Содержание и целевая направленность ЕСПСП выдвигают следующие основные принципы, которые необходимо учитывать при ее создании (указать неверный ответ):**
* межведомственный характер ПСП, единство применяемых методов, средств и терминологии
* упорядочение и унификация организационно-технологических решений и документооборота
* широкое использование экономико-математических методов и средств вычислительной техники
* рекомендательный характер мероприятий ПСП для исполнения
1. **Общая организационно-техническая подготовка (ООТП) проводится заказчиком и предшествует работам подготовительного периода, и должна включать (указать неверный ответ):**
* разработку строительного финансового плана (стройфинплан)
* обеспечение стройки проектно-сметной документацией;
* отвод в натуре площадки (трассы) для строительства;
* заключение договоров подряда (контракта) и субподряда на строительство;
1. **Комплекс взаимоувязанных организационных, планово-экономических и финансовых мероприятий и документов, своевременно разрабатываемых и внедряемых в строительство с целью обеспечения выполнения запланированных строительных программ с наибольшей экономической эффективностью, называется:**
* подготовкой строительного производства
* периодом проведения основных работ
* периодом свертывания строительного производства
* периодом развёртывания строительного производства
1. **Планирование мероприятий по выполнению производственной программы на выполнение отдельных видов работ, выпуск готовой строительной продукции, предоставление услуг и т.д., включающее разработку следующих документов: план маркетинга (сбыта); план материально-технического снабжения; план производства строительно-монтажных (или специальных) работ, называется:**
* стратегическим планированием
* оперативным планированием
* суточным планированием
* долгосрочным планированием
1. **Система планирования состоит из отдельных плановых комплексов (подсистем) к которым относятся (указать неверный ответ):**
* генеральное целевое планирование
* планирование отдельных технологических операций
* стратегическое планирование
* оперативное планирование