## Контроль
[17 empty] | Культура: |  |  | картофель |  |  | Продукция |  | Урожайность, ц/га |  | Валовой сбор, ц
[6 empty] | Технологическая карта | [10 empty] | Сорт: |  |  | Ред Скарлет
[17 empty] | Площадь: |  |  | 1 |  | га | Основная |  | 200 |  | 200
[17 empty] | Предшественники: |  |  | озимая пшеница |  |  | в т.ч. семенная фр 26,8 %
[17 empty] | Норма посадки |  | 3,9 т/га
Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Сроки проведения работ |  | Состав агрегата |  |  | Количество человек для выполнения нормы |  | Норма выроботки | Количество нормосмен в объёме работы | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |  | Тарифная ставка за норму, руб. |  | Тарифный фонд зарплаты на весь объем работ, руб. |  | Дополн. оплата за качество и сроки, руб | Повышенная оплата на уборке, руб | Горючее |  |  | Автотранспорт |  | Электроэнергия
| единицы измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в эталонных усл. га | начало работы | рабочих дней | марка трактора, комбайна, автомашин | с.-х. машины |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | Количество |  | стоимость, руб. | количество, т.км | стоимость, руб. | количество, кВт•ч. | стоимость, руб.
[8 empty] | марка | количество | [12 empty] | на еденицу, кг | всего, ц
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Лущение стерни | га | 1 | 4.9 | 0.38889 | 2008-08-15 | 1 | МТЗ-80 | ЛДГ-5А | 1 | 1 |  | 12.6 | 0.079365 | 0.079365 |  | 819.08 |  | 65.0063 |  |  |  | 8.5 | 0.033056 | 148.1881
Погрузка минеральных удобрений | т | 0.27 | 4.9 | 0.020354 | 2008-08-26 | 4 | МТЗ-80 | ПФ-0,75Б | 1 | 1 | 1 | 65 | 0.0041538 | 0.0041538 | 0.0041538 | 923.87 | 627.109 | 3.8376 | 2.6049 |  |  | 8.5 | 0.0017301 | 7.7559
Транспортировка мин. уд. +Внесение мин. удобрений | га | 1 | 4.9 | 0.18846 | 2008-08-26 | 2 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 1 | 1 |  | 26 | 0.038462 | 0.038462 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.5 | 0.016019 | 71.8142
Зяблевая вспашка | га | 1 | 7.7 | 0.21389 | 26.авг. | 1 | ДТ-75М | ПЛН-4-35 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 1056.73 | 0 | 29.3536 |  |  |  | 10.4 | 0.022244 | 0
Выгрузка картофеля из хранилища | т | 0.4 |  |  | 2008-04-20 | 3 | эл.двигатель ТЗК-30 |  | 1 | 1 |  | 35 | 0.011429 | 0.011429 |  | 819.08 |  | 9.3609 | [8 empty] | 0.84229 | 5.896
Ранневесеннее боронование | га | 1 | 4.9 | 0.10583 | 2008-04-28 | 3 | МТЗ-80 | СП-11+БЗСС-1,0 | 12 | 1 |  | 46.3 | 0.021598 | 0.021598 |  | 923.87 |  | 19.954 |  | 7.9816 |  | 8.5 | 0.0089957 | 40.3276
Предпосевная культивация | га | 1 | 7.7 | 0.48125 | 2008-05-05 | 4 | ДТ-75М | КПН-4 | 1 | 1 |  | 16 | 0.0625 | 0.0625 |  | 819.08 |  | 51.1925 |  | 20.477 |  | 8.5 | 0.040906 | 183.3827
Погрузка минеральных удобрений | т | 0.3 | 4.9 | 0.042 | 2008-05-09 | 2 | МТЗ-80 | ПФ-0,75Б | 1 | 1 |  | 35 | 0.0085714 | 0.0085714 |  | 923.87 |  | 7.9189 |  |  |  | 8.5 | 0.00357 | 16.0043
Транспортировка мин. уд. +Внесение мин. удобрений | га | 1 | 4.9 | 0.18846 | 2008-05-09 | 2 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 1 | 1 |  | 26 | 0.038462 | 0.038462 |  | 923.87 |  | 35.5335 |  |  |  | 8.5 | 0.016019 | 71.8142
Нарезка гребней | га | 1 | 4.9 | 0.90741 | 2018-05-11 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 |  | 5.4 | 0.18519 | 0.18519 |  | 923.87 |  | 171.087 |  |  |  | 8.5 | 0.07713 | 345.7721
Погрузка картофеля | т | 0.4 |  |  | 2018-05-14 | 4 | эл.двигатель ТЗК-30 |  | 1 | 1 | 2 | 35 | 0.011429 | 0.011429 | 0.022857 | 819.08 | 627.109 | 9.3609 | 14.3339 | [7 empty] | 0.84229 | 5.896
Транспортировка картофеля | т.км | 1.2 |  |  | 2018-05-14 | 4 | ГАЗ-53Б |  | 1 | [15 empty] | 1.2 | 60
Посадка картофеля с протравливанием | га | 1 | 4.9 | 0.875 | 2018-05-14 | 4 | МТЗ-80 | СН4Б+НВУ-10 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 0.17857 | 0.17857 | 0.35714 | 923.87 | 565.4261 | 164.9768 | 201.9379 | 220.1488 |  | 8.5 | 0.074375 | 333.4231
Опрыскивание гербицыдами ( Ураган Форте) | [7 empty] | ОПШ-15
1-я междурядная обработка | га | 1 | 4.9 | 0.67123 | 2018-06-01 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8+БРУ | 1 | 1 |  | 7.3 | 0.13699 | 0.13699 |  | 923.87 |  | 126.5575 |  |  |  | 8.5 | 0.057055 | 255.7766
2-я междурядная обработка | га | 1 | 4.9 | 0.7 | 2018-06-06 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8+БРУ | 1 | 1 |  | 7 | 0.14286 | 0.14286 |  | 923.87 |  | 131.9814 |  |  |  | 8.5 | 0.0595 | 266.7385
Окучивание | га | 1 | 4.9 | 0.90741 | 2018-06-26 | 4 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 |  | 5.4 | 0.18519 | 0.18519 |  | 923.87 |  | 171.087 |  |  |  | 8.5 | 0.07713 | 345.7721
Опрыскивание гербицыдами (Зенкор) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-01 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1.794 |  | 0.11074 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Опрыскивание фунгицыдами (ридомил) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-08 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.63 |  | 75.8414 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Опрыскивание фунгицыдами (Ридомил) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-15 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.63 |  | 75.8414 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Сжигания ботвы (Реглон) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-22 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.63 |  | 75.8414 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Уборка картофеля | га | 1 | 4.9 | 3.245 | 2018-09-04 | 10 | МТЗ-80 | КПК-2 | 1 | 1 | 4 | 1.51 | 0.66225 | 0.66225 |  | 1228.63 | 934.4952 | 813.6623 | 2475.484 |  | 2739.8588 | 8.5 | 0.27583 | 2390.048
Транспортировка картофеля | т.км | 60 |  |  | 2018-09-04 | 10 | ГАЗ-САЗ-3512 |  | 1
Сортировка картофеля ( М616) с одновременной затаркой в мешок сетку | т | 20 |  |  | 2018-09-04 | 10 | эл.двигатель КСП-15Б |  | 1 | 1 | 2 | 55 | 0.36364 | 0.36364 |  | 724.38 | 627.109 | 263.4109 | 456.0793 | [7 empty] | 10.9636 | 76.7455
Укладка мешков на поддоны. | т | 34.5 |  |  | 2018-12-04 | 10 | эл.двигатель КСП-15Б |  | 1 | 1 | 2 | 55 | 0.62727 | 0.62727 |  | 724.38 | 627.109 | 454.3838 | 786.7367 | [7 empty] | 18.9123 | 132.3859
Итого: |  |  |  | 10.1451 | [9 empty] | 3.0326 | 0.41193 |  |  | 713.37 | 3937.1767 | 248.6074 | 2739.8588 |  |  | 4937.8471 |  | 60 |  | 220.9234
Внесение удобрений | кол-во, ц; л/га | руб. |  |  |  | в руб |  |  | 32. Тарифный фонд зарплаты |  |  |  | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах | [5 empty] | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах |  | Себестоимость 1 ц картофеля |  | 1975.6559
28. Удобрения и ср-ва защиты всего | 5.7 | 41047.8 |  |  |  | на 1 эт.га | всего |  | на весь объм работы |  |  |  | 713.37 |  | 3937.1767 |  | 38. Итого зарплата с отпусками |  |  |  | 3017.3715 |  | 13110.6777
азотные | 3 | 13500 | 30. Амортизация всего в т. ч. |  |  | 700 | 7101.5655 |  | 33. Доплаты в т.ч. за продукцию |  |  |  | 713.37 |  | 3937.1767 |  | 39. Страховые взносы |  |  |  | 968.5763 |  | 4208.5275 |  | Затраты на уборку ботвы |  | 659.9259
фосфорные | 1.5 | 5850 | трактора и с-х. машины | [5 empty] | за качество и срок |  |  |  | 127.4447 |  | 121.1627 |  | Итого заработной платы со страх. взносами |  |  |  | 3985.9478 |  | 17319.2052
калийные | 1.2 | 1440 | прочие | [5 empty] | за классность |  |  |  | 82.7509 |  |  |  | 40 Всего прямых затрат |  |  |  | 383296.6185
органические |  |  | 31. Текущий ремонт всего, в т.ч. |  |  | 850 | 8623.3295 |  | 34. Повышеная оплата на уборке |  |  |  | 677.7807 |  | 2062.0781 |  | 41. Накладные расходы |  |  |  | 12494.4928
28а. Средства защиты | 0.11725 | 20257.8 | трактора и с-х. машины | [5 empty] | 35. Итого доплат |  |  |  | 1601.3462 |  | 6120.4176 |  | 42. Земельный налог
29. Семена | 1 | 300000 | прочие | [5 empty] | 36. Отпуска |  |  |  | 199.76 |  | 867.9704 |  | 43. Производственные затраты |  |  |  | 395791.1113
[9 empty] | 37. Доплата за стаж |  |  |  | 502.8953 |  | 2185.1129 |  | на 1 га |  |  |  | 395791.1113
Внесение удобрений | норма внесения, ц/га, л/га | площадь, га | физический вес, ц., л. | стоимость 1 ц., л.,руб | сумма, руб
азотные (аммиачная селитра) | 3 | 1 | 3 | 4500 | 13500 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Мощность эл.дв. |  |  |  |  | Тарифный фонд з/п на 1 га |  |  | 4650.5467
фосфорные (двойной грансуперфосфат) | 1.5 | 1 | 1.5 | 3900 | 5850 |  |  | Ручные работы | [8 empty] | ТЗК-30 |  | 11 |  |  | Расценка за 1ц |  |  | 106.5258
калийные (калий хлористый) | 1.2 | 1 | 1.2 | 1200 | 1440 |  |  | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.1 | 1.22 | 1.358 | 1.557 | 1.818 |  | КСП-15Б |  | 4.5
органические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Тарифная ставка |  | 514.0238 | 565.4261 | 627.109 | 698.0443 | 800.335 | 934.4952
Внесение ядохимикатов | [7 empty] | Механизированные
Селестоп | 0.4 | 1 | 0.4 | 6700 | 2680 |  |  | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.084 | 1.196 | 1.349 | 1.543 | 1.794
Регент | 0.025 | 1 | 0.025 | 3900 | 97.5 |  |  | Тарифная ставка |  | 684.85 | 724.38 | 819.08 | 923.87 | 1056.73 | 1228.63
Ураган форте | 4 | 1 | 4 | 739 | 2956
Ридомил Годлд | 2.5 | 1 | 2.5 | 1579 | 3947.5 |  |  | МРОТ |  | 12130
Зенкор | 2 | 1 | 2 | 3488 | 6976
Фюзилат | 0.8 | 1 | 0.8 | 1531 | 1224.8
Реглон | 2 | 1 | 2 | 1188 | 2376

## Опыт
[17 empty] | Культура: |  |  | картофель |  |  | Продукция |  | Урожайность, ц/га |  | Валовой сбор, ц
[6 empty] | Технологическая карта | [10 empty] | Сорт: |  |  | Cкарб
[17 empty] | Площадь: |  |  | 1 |  | га | Основная |  | 365 |  | 365
[17 empty] | Предшественники: |  |  | озимая пшеница |  |  | в т.ч. семенная фр 41,4 % |  | 151 |  | 151
[17 empty] | Норма посадки |  | 3,9 т/га
Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Сроки проведения работ |  | Состав агрегата |  |  | Количество человек для выполнения нормы |  | Норма выроботки | Количество нормосмен в объёме работы | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |  | Тарифная ставка за норму, руб. |  | Тарифный фонд зарплаты на весь объем работ, руб. |  | Дополн. оплата за качество и сроки, руб | Повышенная оплата на уборке, руб | Горючее |  |  | Автотранспорт |  | Электроэнергия
| единицы измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в эталонных усл. га | начало работы | рабочих дней | марка трактора, комбайна, автомашин | с.-х. машины |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | Количество |  | стоимость, руб. | количество, т.км | стоимость, руб. | количество, кВт•ч. | стоимость, руб.
[8 empty] | марка | количество | [12 empty] | на еденицу, кг | всего, ц
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Лущение стерни | га | 1 | 4.9 | 0.38889 | 2008-08-15 | 1 | МТЗ-80 | ЛДГ-5А | 1 | 1 |  | 12.6 | 0.079365 | 0.079365 |  | 819.0806 |  | 65.0064 |  |  |  | 8.5 | 0.033056 | 148.1881
Погрузка минеральных удобрений | т | 0.27 | 4.9 | 0.020354 | 2008-08-26 | 4 | МТЗ-80 | ПФ-0,75Б | 1 | 1 | 1 | 65 | 0.0041538 | 0.0041538 | 0.0041538 | 923.8627 | 627.1044 | 3.8376 | 2.6049 |  |  | 8.5 | 0.0017301 | 7.7559
Транспортировка мин. уд. +Внесение мин. удобрений | га | 1 | 4.9 | 0.18846 | 2008-08-26 | 2 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 1 | 1 |  | 26 | 0.038462 | 0.038462 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.5 | 0.016019 | 71.8142
Зяблевая вспашка | га | 1 | 7.7 | 0.21389 | 26.авг. | 1 | ДТ-75М | ПЛН-4-35 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 1056.7235 | 0 | 29.3534 |  |  |  | 10.4 | 0.022244 | 0
Выгрузка картофеля из хранилища | т | 0.4 |  |  | 2008-04-20 | 3 | эл.двигатель ТЗК-30 |  | 1 | 1 |  | 35 | 0.011429 | 0.011429 |  | 819.0806 |  | 9.3609 | [8 empty] | 0.84229 | 5.896
Ранневесеннее боронование | га | 1 | 4.9 | 0.10583 | 2008-04-28 | 3 | МТЗ-80 | СП-11+БЗСС-1,0 | 12 | 1 |  | 46.3 | 0.021598 | 0.021598 |  | 923.8627 |  | 19.9538 |  | 7.9815 |  | 8.5 | 0.0089957 | 40.3276
Предпосевная культивация | га | 1 | 7.7 | 0.48125 | 2008-05-05 | 4 | ДТ-75М | КПН-4 | 1 | 1 |  | 16 | 0.0625 | 0.0625 |  | 819.0806 |  | 51.1925 |  | 20.477 |  | 8.5 | 0.040906 | 183.3827
Погрузка минеральных удобрений | т | 0.3 | 4.9 | 0.042 | 2008-05-09 | 2 | МТЗ-80 | ПФ-0,75Б | 1 | 1 |  | 35 | 0.0085714 | 0.0085714 |  | 923.8627 |  | 7.9188 |  |  |  | 8.5 | 0.00357 | 16.0043
Транспортировка мин. уд. +Внесение мин. удобрений | га | 1 | 4.9 | 0.18846 | 2008-05-09 | 2 | МТЗ-80 | 1-РМГ-4 | 1 | 1 |  | 26 | 0.038462 | 0.038462 |  | 923.8627 |  | 35.5332 |  |  |  | 8.5 | 0.016019 | 71.8142
Нарезка гребней | га | 1 | 4.9 | 0.90741 | 2018-05-11 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 |  | 5.4 | 0.18519 | 0.18519 |  | 923.8627 |  | 171.0857 |  |  |  | 8.5 | 0.07713 | 345.7721
Погрузка картофеля | т | 0.4 |  |  | 2018-05-14 | 4 | эл.двигатель ТЗК-30 |  | 1 | 1 | 2 | 35 | 0.011429 | 0.011429 | 0.022857 | 819.0806 | 627.1044 | 9.3609 | 14.3338 | [7 empty] | 0.84229 | 5.896
Транспортировка картофеля | т.км | 1.2 |  |  | 2018-05-14 | 4 | ГАЗ-53Б |  | 1 | [15 empty] | 1.2 | 60
Посадка картофеля с протравливанием | га | 1 | 4.9 | 0.875 | 2018-05-14 | 4 | МТЗ-80 | СН4Б+НВУ-10 | 1 | 1 | 2 | 5.6 | 0.17857 | 0.17857 | 0.35714 | 923.8627 | 564.43 | 164.9755 | 201.5821 | 219.9346 |  | 8.5 | 0.074375 | 333.4231
Опрыскивание гербицыдами ( Ураган Форте) | [7 empty] | ОПШ-15
1-я междурядная обработка | га | 1 | 4.9 | 0.67123 | 2018-06-01 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8+БРУ | 1 | 1 |  | 7.3 | 0.13699 | 0.13699 |  | 923.8627 |  | 126.5565 |  |  |  | 8.5 | 0.057055 | 255.7766
2-я междурядная обработка | га | 1 | 4.9 | 0.7 | 2018-06-06 | 3 | МТЗ-80 | КОН-2,8+БРУ | 1 | 1 |  | 7 | 0.14286 | 0.14286 |  | 923.8627 |  | 131.9804 |  |  |  | 8.5 | 0.0595 | 266.7385
Окучивание | га | 1 | 4.9 | 0.90741 | 2018-06-26 | 4 | МТЗ-80 | КОН-2,8 | 1 | 1 |  | 5.4 | 0.18519 | 0.18519 |  | 923.8627 |  | 171.0857 |  |  |  | 8.5 | 0.07713 | 345.7721
Опрыскивание гербицыдами (Зенкор) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-01 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1.794 |  | 0.11074 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Опрыскивание фунгицыдами (ридомил) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-08 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.6209 |  | 75.8408 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Опрыскивание фунгицыдами (Ридомил) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-15 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.6209 |  | 75.8408 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Сжигания ботвы (Реглон) | га | 1 | 4.9 | 0.30247 | 2018-07-22 | 7 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | 1 | 1 |  | 16.2 | 0.061728 | 0.061728 |  | 1228.6209 |  | 75.8408 |  |  |  | 8.5 | 0.02571 | 115.2574
Уборка картофеля | га | 1 | 4.9 | 3.245 | 2018-09-04 | 10 | МТЗ-80 | КПК-2 | 1 | 1 | 4 | 1.51 | 0.66225 | 0.66225 |  | 1228.6209 | 934.5 | 813.6562 | 2475.4967 |  | 2739.8644 | 8.5 | 0.27583 | 2390.048
Транспортировка картофеля | т.км | 109.5 |  |  | 2018-09-04 | 10 | ГАЗ-САЗ-3512 |  | 1
Сортировка картофеля ( М616) с одновременной затаркой в мешок сетку | т | 36.5 |  |  | 2018-09-04 | 10 | эл.двигатель КСП-15Б |  | 1 | 1 | 2 | 55 | 0.66364 | 0.66364 |  | 742.3774 | 627.1044 | 492.6686 | 832.3386 | [7 empty] | 20.0086 | 140.0605
Укладка мешков на поддоны. | т | 34.5 |  |  | 2018-12-04 | 10 | эл.двигатель КСП-15Б |  | 1 | 1 | 2 | 55 | 0.62727 | 0.62727 |  | 742.3774 | 627.1044 | 465.6731 | 786.731 | [7 empty] | 18.9123 | 132.3859
Итого: |  |  |  | 10.1451 | [9 empty] | 3.3326 | 0.41193 |  |  | 713.37 | 4313.0871 | 248.3931 | 2739.8644 |  |  | 4937.8471 |  | 60 |  | 284.2384
Внесение удобрений | кол-во, ц; л/га | руб. |  |  |  | в руб |  |  | 32. Тарифный фонд зарплаты |  |  |  | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах | [5 empty] | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах |  | Себестоимость 1 ц картофеля |  | 1086.8285
28. Удобрения и ср-ва защиты всего | 5.7 | 41047.8 |  |  |  | на 1 эт.га | всего |  | на весь объм работы |  |  |  | 713.37 |  | 4313.0871 |  | 38. Итого зарплата с отпусками |  |  |  | 3017.3639 |  | 14090.4566
азотные | 3 | 13500 | 30. Амортизация всего в т. ч. |  |  | 700 | 7101.5655 |  | 33. Доплаты в т.ч. за продукцию |  |  |  | 713.37 |  | 4313.0871 |  | 39. Страховые взносы |  |  |  | 968.5738 |  | 4523.0366 |  | Затраты на уборку ботвы |  | 659.9253
фосфорные | 1.5 | 5850 | трактора и с-х. машины | [5 empty] | за качество и срок |  |  |  | 127.4438 |  | 120.9493 |  | Итого заработной платы со страх. взносами |  |  |  | 3985.9377 |  | 18613.4932
калийные | 1.2 | 1440 | прочие | [5 empty] | за классность |  |  |  | 82.7509 |  |  |  | 40 Всего прямых затрат |  |  |  | 384654.2115
органические |  |  | 31. Текущий ремонт всего, в т.ч. |  |  | 850 | 8623.3295 |  | 34. Повышеная оплата на уборке |  |  |  | 677.7756 |  | 2062.0887 |  | 41. Накладные расходы |  |  |  | 12698.1317
28а. Средства защиты | 0.11725 | 20257.8 | трактора и с-х. машины | [5 empty] | 35. Итого доплат |  |  |  | 1601.3404 |  | 6496.1251 |  | 42. Земельный налог
29. Семена | 1 | 300000 | прочие | [5 empty] | 36. Отпуска |  |  |  | 199.7595 |  | 932.835 |  | 43. Производственные затраты |  |  |  | 397352.3432
[9 empty] | 37. Доплата за стаж |  |  |  | 502.894 |  | 2348.4094 |  | на 1 га |  |  |  | 397352.3432
Внесение удобрений | норма внесения, ц/га, л/га | площадь, га | физический вес, ц., л. | стоимость 1 ц., л.,руб | сумма, руб
азотные (аммиачная селитра) | 3 | 1 | 3 | 4500 | 13500 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Мощность эл.дв. |  |  |  |  | Тарифный фонд з/п на 1 га |  |  | 5026.4571
фосфорные (двойной грансуперфосфат) | 1.5 | 1 | 1.5 | 3900 | 5850 |  |  | Ручные работы | [8 empty] | ТЗК-30 |  | 11 |  |  | Расценка за 1ц |  |  | 61.9162
калийные (калий хлористый) | 1.2 | 1 | 1.2 | 1200 | 1440 |  |  | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.1 | 1.22 | 1.358 | 1.557 | 1.818 |  | КСП-15Б |  | 4.5
органические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Тарифная ставка |  | 514.02 | 564.43 | 627.1044 | 698.0392 | 800.3291 | 934.5
Внесение ядохимикатов | [7 empty] | Механизированные
Селестоп | 0.4 | 1 | 0.4 | 6700 | 2680 |  |  | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.084 | 1.196 | 1.349 | 1.543 | 1.794
Регент | 0.025 | 1 | 0.025 | 3900 | 97.5 |  |  | Тарифная ставка |  | 684.85 | 742.3774 | 819.0806 | 923.8627 | 1056.7235 | 1228.6209
Ураган форте | 4 | 1 | 4 | 739 | 2956
Ридомил Годлд | 2.5 | 1 | 2.5 | 1579 | 3947.5 |  |  | МРОТ |  | 12130
Зенкор | 2 | 1 | 2 | 3488 | 6976
Фюзилат | 0.8 | 1 | 0.8 | 1531 | 1224.8
Реглон | 2 | 1 | 2 | 1188 | 2376

## Лист2
Эффективность производства
Показатель | Ред Скарлетт (контроль) | Скарб (опыт) | %
Урожайность с 1 га, ц | 200 | 365 | 18.97%
Затраты труда на 1 ц, чел.-ч. | 0.12 | 0.1 | 922.1%
Производственные затраты на 1 га, руб. | 395791.1113 | 397352.3432 | 17.70%
Производственная себестоимость 1 ц, руб. | 1975.6559 | 1086.8285 | 30.73%
Полная себестоимость 1 ц, руб. | 2074.4387 | 1141.17 | 30.73
Средняя цена реализации 1 ц, руб. | 2193.6 | 2932 | 1.06%
Прибыль (убыток) на 1 ц, руб. | 119.1613 | 1790.83 | 51.63%
Рентабельность (убыточность), % | 5.7443 | 156.9293 | 118.76

## Лист3
Структура производственные затрат опыт Скарб
Структура затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, %
Заработная плата со страховыми взносами | 65.5056 | 4.8795
Горючее | 14.3126 | 1.0661
Электроэнергия | 0.82388 | 0.06137
Автотранспорт | 0.17391 | 0.012955
Семена | 869.5652 | 64.7735
Средства защиты | 58.7183 | 13.47
Удобрения | 83.2609 | 6.2021
Амортизация | 20.5842 | 1.5333
Текущий ремонт | 24.9952 | 1.8619
Всего прямых затрат | 1137.9397 | 84.7646
Накладные затраты | 36.8062 | 2.7417
Производственные затраты всего | 1342.47 | 100

## Лист1
Структура производственные затрат контроль Ред скарлет
Структура затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, %
Заработная плата со страховыми взносами | 61.7541 | 24
Горючее | 14.3126 | 5.9
Электроэнергия | 0.64036 | 0.3
Автотранспорт | 0.17391 | 0.07
Семена | 869.5652 | 1.5
Средства защиты | 58.7183 | 14.2
Удобрения | 83.2609 | 34.5
Амортизация | 20.5842 | 8.5
Текущий ремонт | 24.9952 | 10.4
Всего прямых затрат | 1134.0047 | 85.2
Накладные затраты | 36.2159 | 14.8
Производственные затраты всего | 2218.67 | 100