## Лист1
[17 empty] | Культура: |  |  | многолетние травы на з.к. |  |  | Продукция |  | Урожайность, ц/га |  | Валовой сбор, ц
[6 empty] | Технологическая карта | [10 empty] | Сорт: |  |  | контрольный вариант
[17 empty] | Площадь: |  |  | 100 |  | га | Основная |  | 213.2 |  | 21320
[17 empty] | Предшественники: |  |  | злако-бобовые
Наименование работ | Объем работ |  |  |  | Сроки проведения работ |  | Состав агрегата |  |  | Количество человек для выполнения нормы |  | Норма выроботки | Количество нормосмен в объёме работы | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |  | Тарифная ставка за норму, руб. |  | Тарифный фонд зарплаты на весь объем работ, руб. |  | Дополн. оплата за качество и срок уборки, руб | Повышенная оплата на уборке, руб | Горючее |  |  | Автотранспорт |  | Электроэнергия
| единицы измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в эталонных усл. га | начало работы | рабочих дней | марка трактора, комбайна, автомашин | с.-х. машины |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ | трактористов-машинистов | прицепщиков и рабочих конно-ручных работ |  |  | Количество |  | стоимость, руб. | количество, т.км | стоимость, руб. | количество, кВт•ч. | стоимость, руб.
[8 empty] | марка | количество | [12 empty] | на еденицу, кг | всего, ц
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Подготовка семян к посеву и посев
Смешивание семян (клевер+тимофеевка) | т | 2 |  |  |  | 5 | вручную |  |  |  | 1 | 6 | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 565.4261 |  | 188.4754
Протравливание семян | т | 2 |  |  |  | 5 | ПС-10А |  | 1 | 1 | 1 | 19 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 1056.7276 | 800.335 | 111.2345 | 84.2458 | [7 empty] | 3.3158 | 19.5632
Затаривание и погрузка | т | 2 |  |  |  | 5 | вручную |  |  |  | 1 | 3 | 0.66667 |  | 0.66667 |  | 627.109 |  | 418.0727
Транспортировка семян | ткм | 16 |  |  |  | 5 | САЗ-3502 |  | 1 | [15 empty] | 16 | 320
Посев | га | 100 | 4.9 | 21.3043 |  | 5 | МТЗ-80 | СЗП-3.6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 1056.7276 | 698.0443 | 4594.4676 | 3034.9751 |  |  | 8.5 | 1.8109 | 7904.4457
Уход за травами
Сгребание пожнивных остатков | га | 100 | 4.9 | 32.6667 |  | 5 | МТЗ-80 | ГВК-6А | 1 | 1 |  | 15 | 6.6667 | 6.6667 |  | 923.8661 |  | 6159.1077 |  |  |  | 8.5 | 2.7767 | 12120.15
Сволакивание пожнивных остатков | га | 100 | 4.9 | 27.2222 |  | 5 | МТЗ-80 | КУН-10 | 1 | 1 |  | 18 | 5.5556 | 5.5556 |  | 923.8661 |  | 5132.5897 |  |  |  | 8.5 | 2.3139 | 10100.125
Дробление мин.удобрений | т | 30 |  |  |  | 5 | эл.двигатель АИР-20 |  | 1 | 1 | 1 | 22.4 | 1.3393 | 1.3393 | 1.3393 | 819.0837 | 627.109 | 1096.9871 | 839.8781 | [7 empty] | 281.25 | 1659.375
Погрузка минеральных удобрений | т | 30 | 4.9 | 1.4 |  | 5 | МТЗ-80 | ПФ-0,75 | 1 | 1 |  | 105 | 0.28571 | 0.28571 |  | 819.0837 |  | 234.0239 |  |  |  | 8.5 | 0.119 | 519.435
Трансп-ка мин.удоб. на 8 км | ткм | 240 |  |  |  | 5 | САЗ-3502 |  | 1 | [15 empty] | 240 | 4800
Внесение мин.удобрений | га | 100 | 4.9 | 19.6 |  | 5 | МТЗ-80 | 1РМГ-4 | 1 | 1 |  | 25 | 4 | 4 |  | 923.8661 |  | 3695.4646 |  |  |  | 8.5 | 1.666 | 7272.09
Боронование трав | га | 100 | 7.7 | 13.75 |  | 5 | ДТ-75М | СГ-21+БЗСС 1.0 | 12 | 1 |  | 56 | 1.7857 | 1.7857 |  | 923.8661 |  | 1649.761 |  |  |  | 8.5 | 1.1687 | 5101.5938
Уборка на зеленый корм
Скашивание травы,измельчение и погрузка | га | 100 |  |  |  | 10 | МТЗ-82+КПИ-2,4 |  | 1 | 1 |  | 10.7 | 9.3458 | 9.3458 |  | 1228.6256 |  | 11482.4818 |  |  |  | 13.2 | 13.2 | 57618
Транспортировка зеленой массы | т | 2132 | 4.9 | 522.34 |  | 10 | МТЗ-80 | КТУ-10 | 1 | 1 |  | 20 | 106.6 | 106.6 |  | 742.3802 |  | 79137.7306 |  |  |  | 8.5 | 44.3989 | 193801.1985
|  |  |  | 638.2832 | [9 empty] | 140.0318 | 6.7924 |  |  | 113293.8485 | 4565.647 | 0 | 0 |  |  | 294437.0379 |  | 5120 |  | 1678.9382
Внесение удобрений | кол-во, ц | руб. |  |  |  | в руб |  |  | 32. Тарифный фонд зарплаты |  |  |  | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах | [5 empty] | Трактористы |  | Раб.на ручн.работах |  | Себестоимость 1 ц |  | 62.4027
28. Удобрения и ср-ва защиты всего | 300 | 365200 |  |  |  | на 1 эт.га | всего |  | на весь объм работы |  |  |  | 113293.8485 |  | 4565.647 |  | 38. Итого зарплата с отпусками |  |  |  | 226875.4333 |  | 8518.2201
азотные | 100 | 75000 | 30. Амортизация всего в т. ч. |  |  | 38 | 24254.763 |  | 33. Доплаты в т.ч. за продукцию |  |  |  | 56646.9242 |  | 2282.8235 |  | 39. Страховые взносы |  |  |  | 72827.0141 |  | 2734.3487
фосфорные | 90 | 169200 | трактора и с-х. машины | [5 empty] | за качество и срок |  |  |  | 0 |  |  |  | Итого заработной платы со страх. взносами |  |  |  | 299702.4474 |  | 11252.5688
калийные | 110 | 121000 | прочие | [5 empty] | за классность |  |  |  | 12462.3233 |  |  |  | 40 Всего прямых затрат |  |  |  | 1226751.3332
органические |  |  | 31. Текущий ремонт всего, в т.ч. |  |  | 55 | 35105.578 |  | 34. Повышеная оплата на уборке |  |  |  | 0 |  |  |  | 41. Накладные расходы |  |  |  | 103675.1333
28а. Средства защиты |  |  | трактора и с-х. машины | [5 empty] | 35. Итого доплат |  |  |  | 69109.2476 |  | 2282.8235 |  | 42. Земельный налог
29. Семена | 20 | 190000 | прочие | [5 empty] | 36. Отпуска |  |  |  | 15741.3872 |  | 591.023 |  | 43. Производственные затраты |  |  |  | 1330426.4666
[9 empty] | 37. Доплата за стаж |  |  |  | 28730.9501 |  | 1078.7266 |  | на 1 га |  |  |  | 13304.2647
Внесение удобрений | норма внесения, ц/га, л/га | площадь, га | физический вес, ц., л. | стоимость 1 ц., л.,руб | сумма, руб
азотные (аммиачная селитра) | 1 | 100 | 100 | 750 | 75000 | [11 empty] | Мощность эл.дв.
фосфорные (двойной грансуперфосфат) | 0.9 | 100 | 90 | 1880 | 169200 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | ПС-10А |  | 4.5
калийные (калий хлористый) | 1.1 | 100 | 110 | 1100 | 121000 |  |  | Ручные работы | [8 empty] | АИР-20 |  | 30
[8 empty] | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.1 | 1.22 | 1.358 | 1.557 | 1.818
[8 empty] | Тарифная ставка |  | 514.0238 | 565.4261 | 627.109 | 698.0443 | 800.335 | 934.4952
Внесение семян (клевер+тимофеевка) | 0.2 | 100 | 20 | 9500 | 190000 |  |  | Механизированные
[8 empty] | Тарифный коэфф. |  | 1 | 1.084 | 1.196 | 1.349 | 1.543 | 1.794
[8 empty] | Тарифная ставка |  | 684.8526 | 742.3802 | 819.0837 | 923.8661 | 1056.7276 | 1228.6256
[8 empty] | МРОТ |  | 12130